项目四
 杭州市九欣幼儿园“园本课程的完善”项目方案

    一、目标设定

    基于园本阅读书本、阅读生活、阅读自然的广义阅读内涵，立足“精读”“自主生活”“百草园”三个方面的课程建设，通过梳理、再实践研究、归纳，形成具有系统性的园本课程，优化幼儿园教育教学内涵。
    二、具体内容

    （一）“精读”课程

绘本精读是园本的阅读特色课程，多年的实践研磨积累了一定的资料，在2015年江干区首届幼儿园精品园本课程评比时，已经对精读教学的活动方案作了整理，可供教师在实施班级绘本教学时参考。但随着精读的研磨，孩子阅读量的扩展，绘本教学的设计与实施已经发生改变，其一，原有的教学方案不太适宜，需要调整；其二，原有的资料仅限于教学活动方案，但没有对教学的课件（PPT）、视频、教具进行整理收集；其三，绘本资源在不断丰富，需要我们不断地充实。因此，需要从以下方面开展研究与梳理：

    1.现有精读活动设计的整理

（1）对原有教案的再审视，是否合适并开展研析给予调整，已经开展调整的教学活动设计方案及时更新。 

（2）收集教学的课件（PPT）、视频、教具，让资料更完整。
    2.收集2015年后的绘本教学活动

收集原资料中没有的绘本教学活动设计方案，以及课件（PPT）、视频、教具。

（2） “自主生活”课程

“自主生活”是基于幼儿教育在生活中学习而展开，经过三年多的探究，形成初步的自我服务、自我保护、自律行为的园本教育理念，积累了一定的教育教学经验、活动资料，以阅读生活为板块融入《“书香”浸润幼儿成长》（2015年出版），因其生活中实施，现有的资料没有教学资料那样完整，有些零散，以幼儿园的课程标准来衡量，还缺乏系统性。希望通过“梳理‘自主生活’课程”项目的探究、实践、梳理，让现有的活动更深入、更科学，推进园本课程建设步伐，为孩子的自主生活与学习建设良好的支持性环境。

1.探究自我服务活动课程

以自主生活为基点的自我服务已经成为幼儿园教育的核心，将各班根据自己孩子的不同水平，通过集体教学及日常生活中渗透来实施的活动，通过教研探究作梳理，哪些需要通过集体教学、哪些在生活中渗透、哪些通过家园协同，以及以怎样的活动载体来开展，形成较为系统的园本课程资源。

    2.梳理自我保护活动课程

以“我是安全小卫士”的主题教育活动周已经成型，但需要将日常安全教育与主题周的融合梳理，形成系统的自我保护课程资源。

    3.探究自律行为活动课程

在阅读生活课程中，我们很重视孩子自律行为的养成，目前以《小公民公约》“九欣书林”来推进，可否形成系统化的课程资料还需要探究。

（三）“百草园”课程 

“百草园”是基于幼儿亲近自然的天性开展的实践探究，二年多的省规划课题引领下，形成了以幼儿园庭院自然资源为切点的幼儿阅读自然活动，深受孩子的喜爱。目前已经积累了较多的寻趣、教学、游戏等活动，2015年出版《“书香”浸润幼儿成长》、2016年课题“庭院自然资源的开发与利用”结题时都作了一定的梳理，成为幼儿园教育教学的特色，坚定了生活中的事物都是活教材的理念。作为课程建设，当下的资料显得稚嫩，需要通过深入的探究实践，希望通过以下版块的研究，形成系统、科学，较为实用的教育教学课程。

    1.梳理现有的“百草园”主题教学活动

将目前已经在开展并已积累的主题活动，如：寻趣、教学、游戏等，开展梳理归纳，形成完整的资料，包括主题说明、活动安排、活动计划、区域延伸、环境表征等，尤其是教学材料（PPT、照片、实物照片）。

    2.探究目前还没有利用的庭院自然资源活动

审视资源探究可后续开拓的教育教学活动，并及时收集相关资料，充实课程资源。

    3.探究“百草园”课程框架

呈现“百草园”课程框架是一个有待研究的重要问题，一是将多元的材料如何纳入课程，二是同一主题内容的不同方式、不同年龄的探究点，这种同课异构在课程资料中呈现……很多的问题有待研究与落实。
    三、实施方式    

    （一）“精读”课程

    落实部门：保教室

    项目负责人：邹伟妃

    项目小组成员：程飞飞  汤燕敏  王晓兰  朱洁  钱月月

    （二）“自主生活”课程

    落实部门：保教室

    项目负责人：汤燕敏

    项目小组成员：程飞飞  邹伟妃  王晓兰  王颖  傅林云

    （三）“百草园”课程

    落实部门：保教室

    项目负责人：王晓兰

    项目小组成员：程飞飞  邹伟妃  王晓兰  童卫华  金蕾
    四、实施时间 ：2016学年——2020学年

    （一）准备阶段（2016学年）

1. 组织学习，达成开展绘本精读、自主生活、百草园探究的共识，树立课程建构意识。

2．征集意见，对各版块课程开展的项目、脉络、范围进行约定，明确课程整理的目标。

3.各小组制定规划，包括实施的具体时间、采取的措施，每个小项目的负责人等，让项目工作更清晰。

    （二）实践阶段（2017——20120学年）

    1.根据规划，各小组开展课程的整理、研究工作。

    2.以年龄组为单位，各小组相互交流检查的方式，检验资料收集是否合理、达标，归纳出修正的具体内容，各课程整理小组及时调整。

    3.不断探究与课程相关活动的组织、环境支持、家园协同等，优化课程活动内容。

    4.形成完整的课程，有纲要（前言）、目录、活动方案的设计（主题说明、教学及前后的延展）。将收集完善教育教学活动课程资源及时存入幼儿园共享“资源包”中。

    五、保障机制

    （一）把研究与学习列入幼儿园工作、培训项目，邀请专家指导，努力让资料更有效性、系统性、科学性。

    （二）资料归档的文件包（名）中后缀具体操作人姓名，以便后续追溯。同时将项目阶段的工作内容列入学年工作计划之中，将工作成效纳入项目工作成员的绩效考核之中。

    （三）通过学年发展目标自查及时关注项目工作的进度，不断优化幼儿园教育教学资源。

