项目五
杭州市九欣幼儿园“教育教学资源库建设”项目方案

    一、目标设定
    将幼儿园已有的各项教育教学资料分门别类地加以整理、收集，以电子档案的形式建构一个资源库，集结后的资料成为教师学习、利用的有效资源，让资源发挥最大的价值，优化工作成效，推进幼儿园档案建设的步伐。
    二、具体内容

    （一）教科研资源（课题、记录、结题）

开园以来幼儿园有十多个课题研究，但都存于学期的教研工作资源包、或课题申请人手中，资料不齐全也不便于查找。而大多数课题在研究的过程中得到多方专家的指导，是可贵的教育资源可供教师学习借鉴，建立独立的教科研资源包并完善以前的所有课题申请方案、记载表、结题报告，让课题资料发挥更大的成效。

    （二）日常保教资源（部门计划总结、班级工作及教学）

日常保教是幼儿园最完善的资源资料，但内容多。教师在存档中往往把与自己工作相关的材料都放在包中，需要以学期为单位进行整理，去掉不必要的材料，让资料更精致，减少空间也方便查找。

    （三）园本课程资料（教学研磨过程、广义阅读、项目工作、环境资源）

    1.教学研磨资料，是指园内自主开展的教学研磨，或参加中心、区参赛的教学研磨，将研磨过程中的每一个环境的资料，特别是最后认定的教学方案、教学具、PPT、视屏整理后保存。

    2.广义阅读课程，是指阅读绘本（精读）、阅读生活（自主生活）、阅读自然（百草园）三方面的教育教学资料，目前“精读”“百草园”“自主生活”随着课题研究、出版书籍已经有一定的资料积累，还没有系统归类、也有待持续探究丰富完善之中。

    3.项目工作，是指幼儿园条线、活动类内容，如宣传、绿色、大型活动……这部分内容很多，但杂。需要建构规范的框架进行整理，达成精致的资料集合。

    4.环境资源，是指开园以来关于幼儿园环境创设中的照片、视频，包括园舍环境及装饰、活动区（公共、班级）材料，希望让资料还原九欣环境的发展历史，同时为教师建构班级活动区提供有效的支持。

    三、实施方式

    落实部门：园务室

    项目负责人：谷晓

    项目小组成员：叶欣  傅燕  汤芬芬  程飞飞  杨可可  潘丹萍  郑珊珊
    四、实施时间 ：2016学年——2020学年

    （一）准备阶段（2016学年）

    1. 组织学习，达成建立教育教学资源库的共识。

    2．征集信息，调查关于资源库建设的意见和建议，尤其是操作的方式、各项资源的责任人、归整的架构脉络、集合的时间等。

    3.制定规划，包括实施的时间、预设的成效、采取的措施等。

    （二）实践阶段（2017学年）

    1. 根据约定的规划与资源的架构，开展2016学年资料整理

    2.以各资源小组相互交流检查的方式，检验是否合理、达标，归纳出修正的具体内容，各资源小组及时调整。

    3.以2016学年的经验及时开展2017学年资料收集与整理。

    （三）全面整理（2018——2020学年）

    1.完成2009——2015学年资料整理、收集完善入库。

    2.完善2017学年资料整理入库，每学期结束后及时归整该学期资料并入库。

    五、保障机制

    （一）把研究与学习列入培训项目，邀请专家指导，确保资料归整的有效性、系统性、科学性。

（二）资料归档的文件包（名）中后缀具体操作人姓名，以便后续追溯。同时将项目阶段的工作内容列入学年工作计划之中，将工作成效纳入项目工作成员的绩效考核之中。

（三）通过学年发展目标自查及时关注项目工作的进度，不断优化幼儿园教育教学资源。
